Утверждено:

Директор МБОУ «СОШ№45»

_____________М-Д.К.Валиев

от 12  .09.2023

Дорожная карта

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

МБОУ СОШ № 45 в 2023-2024 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение учащихся |  |  |  |
| 1 | Информирование учащихся и 9 класса о ГИА (новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых отметок) | Сентябрь 2023 | Зам. директора, классные руководители 9 кл |
| 2 | Знакомство с демоверсиями по математике и русскому языку. Знакомство с изменениями в КИМ | Сентябрь 2023 | Учителя-предметники |
| 3 | Информирование выпускников 9 класса на классных часах о нормативных документах по ГИА. | По мере поступления | Директор, зам. директора |
| 4 | Наполнение, регулярное обновление и размещение нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2023-2024 учебном году, информации по ГИА на сайте школы: -ведение странички ГИА-9 на сайте школы , -оперативное размещение информации о порядке и процедурах проведения ОГЭ, ГВЭ; расписание ОГЭ, ГВЭ; размещение поступающих нормативных и инструктивных документов; -обеспечение функционирования страниц сайта Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края -размещение ссылок на сайт ФИПИ, Официальный информационный портал Государственной итоговой аттестации, http://gia.edu.ru/ | Сентябрь 2023-июнь 2024 | Зам. директора, отв. за сайт |
| 5 | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА, текущее обновление материалов | Октябрь 2023-июнь 2024 | Зам. директора, учителя-предметники |
| 6 | Индивидуальные беседы с учащимися по вопросам ГИА-9. | В течение учебного года | Директор, зам. директора, классные руководители 9 кл |
| 7 | Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) | Январь - март 2024 | Зам. директора |
| 8 | Дополнительное информирование выпускников о порядке проведения ГИА. | Май 2024 | Зам. директора |
| Информационное сопровождение родителей |  |  |  |
| 1 | Совместное собрание с родителями (законными представителями) и учащимися 9 класса 1. Ознакомление родителей (законных представителей) и выпускников, принимающих участие в ОГЭ и ГВЭ, с результатами ОГЭ и ГВЭ школы за 2023 год в сравнении с муниципальными и региональными показателями. 2. Знакомство с демо-версиями по предметам Разбор некоторых заданий. 3. Система оценивания и минимальное количество первичных баллов для получения положительного результата. | Сентябрь 2023 | Кл. руководители 9 класса, учителя -предметники. |
| 2 | Индивидуальные консультирования родителей | В течение учебного года | Кл. руководители 9 класса, учителя -предметники. |
| 3 | Родительское собрание «Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке к успешному прохождению ГИА»: 1. Особенности ГИА-2024 2. Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ГВЭ. | Ноябрь 2023 | Зам. директора, классные руководители 9 класса |
| 4 | Доведение до сведения родителей (законных представителей) рекомендаций по процедуре проведения и психологической подготовке к ОГЭ и ГВЭ выпускников. (памятки для родителей) | Ноябрь 2023, май 2024 | Зам. директора, социальный педагог |
| 5 | Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике на базе школы | Декабрь 2023 февраль, апрель 2024 | Зам. директора, учителя - предметники |
| 6 | Родительское собрание: 1.Нормативно-правовая база ГИА в 2023-2024 учебном году. 2. Информация учителей – предметников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. (Итоги школьных тестирований по русскому языку и математике). 3.Консультация «Как помочь учащимся успешно сдать экзамены». | Январь 2024 | Зам. директора, классные руководители 9 класса, учителя - предметники |
| 7 | Родительское собрание: 1.Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. 2. Порядок проведения ГИА, правила поведения учащихся на экзаменах. 4. Рекомендации учителей – предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ГВЭ. Работа с вариантами заданий ОГЭ и ГВЭ. | Март 2024 | Кл. руководители 9 класса, учителя -предметники |
| 8 | Оформление информационного стенда «Советы родителям». | Март 2024 | Кл. руководитель |
| 9 | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА. 2. Информирование о результатах тренировочных работ. | В течение учебного года | Кл. руководители 9 класса, учителя -предметники |
| 10 | Проведение собрания с родителями выпускников. 1. Прядок окончания учебного года. 2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и ГВЭ, о несогласии с выставленными баллами. 3. Порядок информирования о результатах ОГЭ и ГВЭ. | Май 2024 | Зам. директора, классные руководители 9 кл |
| 11 | Круглый стол «Обсуждение вопросов подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ» | Май 2024 | Зам. директора, классные руководители 9 кл |
| Психологическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Цикл мини-лекций «Как вести себя во время экзаменов»: «Психологическая подготовка к ОГЭ и ГВЭ». «Как управлять своими эмоциями» «Скорая помощь в стрессовой ситуации» «Экзаменационный стресс» | Январь - май 2024 | Классный руководитель, социальный педагог |
| 2 | Тренинговые занятия: «Способы снятия тревожности и эмоциональной напряженности при сдачи экзаменов» «Правила запоминания» «Упражнения на развитие внимания» «Приемы самоконтроля» | Январь - май 2024 | Классный руководитель, социальный педагог, психолог |
| 3 | Оформление стенда «Как подготовиться к экзаменам» | Сентябрь 2023 | Классные руководители |
| 4 | Классный час «Рекомендации по поведению до и во время экзамена» | Октябрь 2023 | Классные руководители |
| 5 | Советы родителям «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» (беседа на родительском собрании) | Ноябрь 2023 | Классные руководители |
| 6 | Практикум по саморегуляции учащихся. | Декабрь 2023 | Соц. педагог |
| 7 | Беседа с родителями «Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ГВЭ» | Декабрь 2023 | Классные руководители |
| 8 | Рекомендации для родителей по адекватному взаимодействию с детьми в период подготовки к экзаменам. | Февраль 2024 | Классные руководители |
| 9 | Беседа с родителями «Как снять тревожность ребенка при подготовке к ОГЭ и ГВЭ. Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА-9» | Март 2024 | Классные руководители, соц. педагог |
| 10 | Беседа «Приемы проявления человеческой теплоты учителя к детям» | Ноябрь 2023 | Зам. директора |
| 11 | Индивидуальные беседы с учащимися 9-го класса по проблемам подготовки к экзаменам. | В течение уч. года | Зам. директора |
| 12 | Организация индивидуального консультирования по вопросам ГИА – 2024 для выпускников и их родителей /законных представителей/. | Сентябрь 2023 – май 2024 | Кл. руководители Соц. педагог |
| 13 | Доведение до сведения учителей, выпускников и их родителей /законных представителей/ рекомендаций по психологической подготовке к ГИА (распространение памяток). | Апрель 2024 | Зам. директора, классные руководители |
| 14 | Размещение материалов на школьном сайте: «Советы выпускникам», «Советы родителям». | Март 2024 | Зам. директора Бабкова Г.В. |
| 15 | Инструктаж родителей (на родительском собрании) по организации работы при подготовке к экзамену. | По плану РС | Зам. директора |
| 16 | Инструктаж учащихся по организации работы при подготовке к экзамену. | В течение учебного года | Зам. директора |
| 17 | Инструктаж учащихся по организации работы и поведению на экзамене. | Перед экзаменами | Соц. педагог |
| Организация работы с учащимися |  |  |  |
| 1 | Подробный разбор демоверсий ОГЭ и ГВЭ 2024 г. | Сентябрь- октябрь 2023 | Учителя- предметники |
| 2 | Организация дополнительных занятий для учащихся с целью отработки решения заданий ОГЭ и ГВЭ. Работа с заданиями различной сложности. | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 3 | Знакомство с правилами заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ в соответствии со спецификой предметов | Октябрь 2023 | Учителя- предметники, зам директора |
| 4 | Индивидуальное консультирование учащихся. | В течение года | Учителя-предметники |
| 5 | Выполнение тренировочного муниципального экзамена по математике в формате ОГЭ и ГВЭ. | По плану УО | Зам директора |
| 6 | Беседа «Особенности ГИА 2024 года: нововведения, изменения в содержании. Порядок подачи заявления на сдачу ГИА. Выбор предметов, случаи изменения перечня предметов на сдачу ГИА после 1 марта». | Ноябрь 2023 | Зам. директора, классные руководители 9 кл |
| 7 | Проведение пробного внутришкольного экзамена по русскому языку в формате ОГЭ и ГВЭ. | Февраль 2024 | Учитель- предметник |
| 8 | Сбор заявлений выпускников 9 класса об участии в ОГЭ, ГВЭ. | До 1 марта 2024 | Директор, зам. директора |
| 9 | Беседа «Расписание ГИА в 2024 году. Содержание контрольных измерительных материалов по обязательным предметам, примеры заданий, система оценивания и минимальное количество первичных баллов для получения положительного результата. Порядок информирования о результатах ГИА. Сроки действия результатов ГИА. Использование результатов ГИА. Стратегия действий выпускника в случае получения неудовлетворительных результатов ГИА по обязательным предметам». | Март 2024 | Зам. директора, классные руководители 9 кл |
| 10 | Беседа «Процедура проведения ГИА в ППЭ: документы, необходимые при входе в ППЭ; перечень средств, разрешенных к использованию на ГИА; правила поведения на ГИА. Нарушения порядка проведения ГИА: перечень запрещенных к использованию материалов/средств, удаление участников, ответственность выпускников, рассмотрение нарушений ГЭК. Общественный контроль за проведением ГИА-9. Правила подачи и рассмотрения апелляций: о нарушении установленного порядка проведения ГИА; о несогласии с выставленными баллами ГИА». | Апрель 2024 | Зам. директора, классные руководители 9 кл |
| 11 | Проведение пробного внутришкольного экзамена по предметам по выбору учащихся 9 класса | Апрель — май 2024 | Зам. директора |
| 12 | Индивидуальное консультирование по ошибкам, выявленным в процессе проверки работ | В течение года | Учителя-предметники |
| 13 | Собрание для выпускников 9 класса Знакомство с документом «Инструкция для выпускников 9 класса проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ с использованием КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы в 2024 г». | Май 2024 | Зам. директора |
| Формирование баз данных |  |  |  |
| Предоставлении информации по подготовке и проведению ОГЭ |  |  |  |
| 1 | Об общеобразовательном учреждении и ответственном за ГИА | По утвержденному графику | Зам. директора |
| 2 | Общий список выпускников 9 класса текущего года |  | Зам. директора |
| 3 | Общий список участников ОГЭ и ГВЭ с указанием предметов |  | Зам. директора |
| 4 | Предоставление листов выверки |  | Зам. директора |
| Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов экзаменов за 2022-2023 учебный год. (сравнение результатов школы с региональными показателями, определение проблемных тем) | Сентябрь 2023 | Зам. директора, учителя-предметники |
| 2 | Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА | Октябрь 2023, февраль 2024 | Классные руководители |
| 3 | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с процедурой проведения ОГЭ и ГВЭ. | По мере поступления нормативных документов | Директор |
| 4 | Назначение координатора, ответственного за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных | Сентябрь 2023 | Директор |
| 5 | Административное совещание «Изучение нормативных документов по проведению ГИА-9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Организация подготовки выпускников к ГИА». | Февраль 2024 | Директор |
| 6 | Формирование региональной базы данных по образовательной организации и выпускникам. | Февраль 2024 | Зам. директора |
| 7 | Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся к ГИА», обновление странички сайта школы по проблематике ГИА. | В течение года | Зам. директора |
| 8 | Сбор заявлений (в письменном виде) выпускников об участии в ОГЭ и ГВЭ | До 01.03.2024 | Зам. директора |
| 9 | Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с расписанием ГИА-2024 | Апрель 2024 | Зам. директора |
| 10 | Подготовка расписания проведения консультаций по ГИА выпускников 9 класса | Сентябрь 2023 | Зам. директора |
| 11 | Назначение сопровождающего на ОГЭ. | Май 2024 | Директор |
| Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА |  |  |  |
| 1 | Тематический семинар «Эффективность внутришкольного контроля за качеством подготовки выпускников 9 класса к ГИА | По итогам полугодий | Зам. директора |
| 2 | Мониторинг фактического освоения учащимися 9 класса программного материала по математике и русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС | По итогам четвертей | Зам. директора |
| 3 | Мониторинг выполнения учебных программ | По итогам четвертей | Зам. директора |
| 4 | Проведение мониторинга прогнозируемых неудовлетворительных результатов по предметам. | По итогам полугодий | Зам. директора |
| Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитической справки о результатах тренировочных экзаменов по математике и русскому языку учащихся 9 класса | Декабрь 2023, февраль 2024 | Зам. директора |
| 2 | Подготовка аналитической справки о результатах диагностических работ по предметам по выбору учащихся 9 класса | Апрель – май 2024 | Зам. директора |